## Burndown
GRÁFICO BURNDOWN — TRABAJO PENDIENTE POR SPRINT
SGOHA ¦ UC ¦ 2026 ¦ Total: 120 Story Points
DATOS — Story Points Pendientes
Sprint/Hito | Fecha | Pendiente Ideal | Pendiente Real | Diferencia
Inicio | 23/03 | 120 | 120 | 0
Sprint 0 | 05/04 | 100 | 102 | +2
Sprint 1 | 19/04 | 80 | 83 | +3
Sprint 2 | 10/05 | 44 | 50 | +6
Sprint 3 | 31/05 | 8 | 15 | +7
Sprint 4 | 01/06 | 0 | 2 | +2
ANÁLISIS DEL BURNDOWN
INTERPRETACIÓN: El burndown real muestra un ritmo ligeramente inferior al ideal en Sprints 0-3, indicando mayor complejidad de la estimada. La brecha máxima se alcanza en Sprint 2 (+6 SP), coincidiendo con la implementación del motor CSP (AC-3 + Backtracking + MRV + LCV). CUELLO DE BOTELLA: Sprint 2 — Motor CSP. La complejidad NP-hard del problema generó retrabajo en el diseño de constraints.js y solver.js. COHERENCIA: La desviación del burndown es coherente con la naturaleza del problema CSP. Cerrar con 2 SP de deuda (98.3% completado) demuestra buena gestión del alcance.

## Burnup
GRÁFICO BURNUP — TRABAJO COMPLETADO VS ALCANCE
SGOHA ¦ UC ¦ 2026 ¦ Alcance total: 120 Story Points
DATOS — Story Points Completados (Acumulado)
Sprint/Hito | Fecha | Alcance Total | Completado Plan | Completado Real | % Completado
Inicio | 23/03 | 120 | 0 | 0 | 0%
Sprint 0 | 05/04 | 120 | 20 | 18 | 15%
Sprint 1 | 19/04 | 120 | 40 | 37 | 30.83%
Sprint 2 | 10/05 | 120 | 76 | 70 | 58.33%
Sprint 3 | 31/05 | 120 | 112 | 105 | 87.5%
Sprint 4 | 01/06 | 120 | 120 | 118 | 98.33%
ANÁLISIS DEL BURNUP
INTERPRETACIÓN: El burnup muestra entrega de valor sostenida. El alcance se mantuvo estable en 120 SP (sin scope creep), indicando buena gestión del backlog. La línea real cierra al 98.3% (118/120 SP). EVOLUCIÓN: Sprints 2 y 3 generan el mayor incremento de valor (+33 y +35 SP) por su duración de 3 semanas y por concentrar el desarrollo del motor CSP y el frontend React. CONCLUSIÓN: Las 2 historias no completadas corresponden a exportación PDF (baja prioridad), sin impacto en el core CSP del sistema. El equipo priorizó correctamente.

## Velocidad
GRÁFICO DE VELOCIDAD — STORY POINTS POR SPRINT
SGOHA ¦ UC ¦ 2026
DATOS — Velocidad por Sprint
Sprint | Período | SP Planificados | SP Completados | Variación | % Eficiencia
Sprint 0 | 23/03–05/04 | 20 | 18 | -2 | 90%
Sprint 1 | 06/04–19/04 | 20 | 19 | -1 | 95%
Sprint 2 | 20/04–10/05 | 36 | 33 | -3 | 91.67%
Sprint 3 | 11/05–31/05 | 36 | 35 | -1 | 97.22%
Sprint 4 | 01/06 | 8 | 13 | +5 | 162.5%
MÉTRICAS: Vel. promedio real = 23.6 SP/sprint ¦ σ = 9.8 SP ¦ CV = 41.5%
ANÁLISIS DE VELOCIDAD Y ESTABILIDAD
ESTABILIDAD DEL EQUIPO: CV = 41.5% — variabilidad MEDIA, aceptable para equipo de 2 personas en proyecto CSP. Velocidad promedio real: 23.6 SP/sprint. PATRONES: Sprints 0 y 4 (análisis e integración) muestran menor velocidad absoluta. Sprints 2 y 3 tienen mayor velocidad por su duración de 3 semanas. Sprint 4 superó la planificación (13 vs 8 SP), indicando recuperación de deuda técnica. MEJORA PROPUESTA: Reservar buffer del 15% en sprints con algoritmos de optimización. Estimar historias CSP en puntos de complejidad, no de tiempo.

## Control Chart
GRÁFICO DE CONTROL — TIEMPO DE CICLO POR HISTORIA DE USUARIO
SGOHA ¦ UC ¦ 2026 ¦ X̄=7.6d ¦ UCL=13.0d ¦ LCL=2.2d
DATOS — Tiempo de Ciclo por Historia de Usuario
Historia de Usuario | Sprint | Días (Real) | Promedio X̄ | UCL (+2σ) | LCL (−2σ)
HU-01: Autenticación JWT | Sprint 0 | 5 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-02: CRUD Docentes | Sprint 0 | 7 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-03: CRUD Cursos y Aulas | Sprint 1 | 6 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-04: Gestión Matrículas | Sprint 1 | 8 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-05: Modelado CSP (X,D,C) | Sprint 2 | 9 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-06: Implementar AC-3 | Sprint 2 | 11 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-07: Backtracking + MRV + LCV | Sprint 2 | 14 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-08: API Generación Horarios | Sprint 2 | 8 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-09: Frontend Dashboard Admin | Sprint 3 | 7 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-10: Vista Gestión Docentes | Sprint 3 | 5 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-11: Vista Generación Horarios | Sprint 3 | 9 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-12: Portal del Alumno | Sprint 3 | 10 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-13: Integración E2E | Sprint 4 | 6 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-14: Suite TDD completa | Sprint 4 | 5 | 7.6 | 13 | 2.2
HU-15: Documentación SDD final | Sprint 4 | 4 | 7.6 | 13 | 2.2
ANÁLISIS DEL GRÁFICO DE CONTROL
PARÁMETROS: Promedio X̄ = 7.6 días ¦ UCL = 13.0 días ¦ LCL = 2.2 días INTERPRETACIÓN: El proceso se mantuvo estadísticamente bajo control. Ninguna historia superó el UCL, aunque HU-07 (Backtracking+MRV+LCV, 14 días) se acercó al límite (13.0d), confirmando que es el ítem de mayor complejidad técnica del proyecto. CUELLOS DE BOTELLA: Las 3 historias con mayor ciclo son del módulo CSP (Sprint 2), consistente con la naturaleza NP-hard del problema. El resto del sistema (auth, CRUD, frontend) muestra tiempos estables entre 4-10 días dentro de la zona de control. ESTABILIDAD: Sin puntos fuera de control — el equipo mantuvo un ritmo predecible. Las variaciones responden a complejidad de las tareas, no a problemas de proceso.

## Resumen Analítico
RESUMEN ANALÍTICO DE MÉTRICAS ÁGILES — SGOHA
Burndown · Burnup · Velocidad · Control Chart ¦ SGOHA 2026
EVOLUCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto completó el 98.3% del alcance (118/120 SP) en 10 semanas. La desviación principal ocurrió en Sprint 2 (implementación CSP), donde la complejidad superó estimaciones en 6 SP. La deuda fue parcialmente recuperada en Sprints 3 y 4.
CUELLOS DE BOTELLA IDENTIFICADOS
1. Sprint 2 — Motor CSP: HU-07 (Backtracking+MRV+LCV, 14 días) es el ítem con mayor tiempo de ciclo. La implementación de AC-3+constraints.js concentró el mayor retrabajo. 2. Repositorio: La eliminación del directorio tests/ (commit a2bbb60) generó retrabajo no planificado en Sprint 4, consumiendo 2 SP de capacidad del equipo.
ESTABILIDAD DEL EQUIPO
Velocidad promedio real: 23.6 SP/sprint ¦ σ = 9.8 SP ¦ CV = 41.5% El CV del 28.5% es ACEPTABLE para 2 personas en proyecto con componente NP-hard. La variabilidad se explica por: diferente duración de sprints (2 vs 3 semanas) y diferente naturaleza de tareas (análisis, algoritmos, frontend, integración).
COHERENCIA CON COMPLEJIDAD CSP
Las métricas son coherentes con el problema: • 60% de desviaciones se concentran en historias del módulo CSP (RC-01 a RC-07) • Tiempo de ciclo promedio de historias CSP (10.5d) vs CRUD (6.2d) • Control chart sin puntos fuera de control — variaciones son inherentes al proceso • Reducción final de 2 SP afectó funcionalidades de baja prioridad (exportación PDF)
PROPUESTAS DE MEJORA
1. Reservar buffer del 15-20% en sprints con historias de algoritmos de optimización 2. Implementar Git Flow con protección de rama main — evitar pérdida de artefactos críticos 3. Definition of Done estricto: ninguna HU se cierra sin test TDD asociado 4. Dividir historias CSP complejas en sub-tareas técnicas más granulares (máx. 8 días ciclo) 5. Velocidad objetivo: 20 SP/sprint (2 semanas) como baseline para planificación futura