## Resumen Ejecutivo
PRESUPUESTO DEL PROYECTO — SGOHA
Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos ¦ Universidad Continental ¦ 2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Proyecto | SGOHA – Generación Óptima de Horarios Académicos
Equipo | Sanchez Ramos, Giovany / Calderon Aliaga, Kenedy
Metodología | Scrum – Spec-Driven Development (SDD)
Fecha de inicio | 23/03/2026
Fecha de fin estimada | 01/06/2026
Duración total | 10 semanas
Número de Sprints | 5 (Sprint 0 al Sprint 4)
Moneda | Soles peruanos (PEN / S/.)
RESUMEN DE COSTOS POR CATEGORÍA
Categoría | Costo Total (S/.) | % del Presupuesto | Referencia
Recursos Humanos | Costo Total (S/.) | 0% | Ver hoja RRHH
Infraestructura Tech. | 0 | 0% | Ver hoja Infraestructura
Costos Indirectos | 0 | 0% | Ver hoja Costos Indirectos
TOTAL PRESUPUESTO | 0 | 0% | Costo total del proyecto

## Recursos Humanos
COSTOS DE RECURSOS HUMANOS
Integrante / Rol | Actividad Principal | Sprint 0 (2 sem) | Sprint 1 (2 sem) | Sprint 2 (3 sem) | Sprint 3 (3 sem) | Sprint 4 (2 sem) | Total Horas | Costo Total (S/.)
Sanchez Ramos, Giovany (Desarrollador Full-Stack / Scrum Master) | Arquitectura, Backend CSP, Coordinación Scrum | 20 | 16 | 30 | 24 | 18 | 108 | 1296
Sanchez Ramos, Giovany (Desarrollador Full-Stack / Scrum Master) | Documentación SDD, Especificaciones, README | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 38 | 456
Calderon Aliaga, Kenedy (Desarrollador Full-Stack / QA) | Frontend React/TypeScript, Portal Alumno | 8 | 18 | 24 | 30 | 14 | 94 | 1128
Calderon Aliaga, Kenedy (Desarrollador Full-Stack / QA) | Pruebas TDD, Integración, Revisión PR | 8 | 10 | 16 | 14 | 14 | 62 | 744
TOTAL |  | 46 | 52 | 76 | 74 | 54 | 302 | 3624
* Tarifa horaria base: S/. 12.00/hora (Desarrollador Junior — mercado Huancayo, 2026)

## Infraestructura
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Componente | Tipo | Costo Mensual (S/.) | Meses en Proyecto | Costo Total (S/.)
MongoDB Atlas (M0 Free Tier) | Base de Datos Cloud | 0 | 3 | 0
Vercel (Frontend Deploy) | Hosting Frontend | 0 | 3 | 0
Render.com (Backend Free) | Hosting Backend | 0 | 3 | 0
GitHub (repositorio privado) | Control de versiones | 0 | 3 | 0
VS Code + extensiones | IDE / Herramientas Dev | 0 | 3 | 0
Node.js + npm ecosystem | Runtime / Dependencias | 0 | 3 | 0
Postman (API testing) | Testing herramienta | 0 | 3 | 0
Equipos de cómputo personales (2 laptops, depreciación 3 meses) | Hardware (depreciación) | 60 | 3 | 180
Conexión a Internet (2 usuarios) | Conectividad | 50 | 3 | 150
Electricidad estimada (2 equipos) | Servicios básicos | 20 | 3 | 60
Licencia Windows / herramientas (proporcional al proyecto) | Licencias | 10 | 3 | 30
TOTAL INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 420
* Herramientas con costo S/. 0.00 utilizan planes gratuitos disponibles al momento del proyecto.

## Costos Indirectos
COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO
Concepto | Descripción | Frecuencia / Base | Costo Estimado (S/.)
Transporte y reuniones de equipo | Movilidad para coordinación presencial entre integrantes | 2 veces/semana × 10 sem × S/. 3 | 60
Impresión de documentación | Impresión de entregables, rúbricas y especificaciones | Estimado global del proyecto | 30
Capacitación / cursos en línea | Tutoriales, documentación técnica de algoritmos CSP | Recursos gratuitos + subscripción puntual | 0
Margen de contingencia (10%) | Reserva para imprevistos y ajustes de alcance | 10% sobre RRHH + Infraestructura | 116.4
Tiempo de coordinación no productiva | Reuniones de seguimiento, dailys, retrospectivas Scrum | Valorizado a S/. 12/h × 20h totales estimadas | 240
Costo de presentación final | Materiales para exposición, demo en vivo, diapositivas | Estimado global | 50
Overhead académico | Tiempo dedicado a documentación universitaria obligatoria | Valorizado a S/. 10/h × 15h estimadas | 150
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 646.4

## Costo por Sprint
EVOLUCIÓN DE COSTOS POR SPRINT
Sprint | Período | Costo RRHH (S/.) | Costo Infra (S/.) | Costo Indirecto (S/.) | Costo Sprint (S/.) | Costo Acumulado (S/.)
Sprint 0 | 23/03 – 05/04/2026 | 552 | 30 | 30 | 612 | 612
Sprint 1 | 06/04 – 19/04/2026 | 624 | 30 | 30 | 684 | 1296
Sprint 2 | 20/04 – 10/05/2026 | 912 | 50 | 40 | 1002 | 2298
Sprint 3 | 11/05 – 31/05/2026 | 888 | 40 | 40 | 968 | 3266
Sprint 4 | 01/06/2026 | 648 | 20 | 20 | 688 | 3954
TOTAL |  | 3624 | 170 | 160 | 3954 | 3954

## Green Software
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD — GREEN SOFTWARE
Evaluación del impacto ambiental y estrategias de eficiencia energética del SGOHA
Principio Green Software | Estrategia Aplicada en SGOHA | Estado | Impacto Estimado
Eficiencia energética (Energy Efficiency) | Uso de MongoDB Atlas Free Tier y Vercel/Render gratuitos: servidores compartidos optimizan consumo vs. servidor dedicado propio. | ✅ Implementado | Reducción ~70% consumo vs. servidor físico propio
Hardware eficiente (Hardware Efficiency) | El algoritmo CSP con AC-3 reduce el espacio de búsqueda antes del backtracking, minimizando ciclos de CPU y tiempo de cómputo. | ✅ Implementado | Reducción del espacio de búsqueda hasta 60% con AC-3
Demanda ajustable (Carbon Awareness) | El proceso de generación de horarios se ejecuta bajo demanda explícita del administrador, no en background continuo. | ✅ Implementado | Sin consumo base innecesario en servidor
Medición de rendimiento (Measurement) | El sistema reporta tiempo de ejecución del algoritmo CSP (executionTimeMs) y número de backtrackings, permitiendo optimizar iteraciones. | ✅ Implementado | Visibilidad de eficiencia computacional por generación
Minimizar transferencia de datos (Network Efficiency) | La API REST retorna solo los campos necesarios por endpoint. El frontend usa Zustand para cachear estado y evitar peticiones redundantes. | ✅ Implementado | Reducción de payload estimada en 40%
Escalabilidad sostenible (Scalability) | Arquitectura MERN permite escalar horizontalmente solo cuando la demanda lo requiera, sin sobredimensionar desde el inicio. | 🔄 Planificado | Evita costos de sobre-aprovisionamiento
Código limpio y mantenible (Software Quality) | Pruebas TDD con cobertura >70% reducen bugs, evitando ciclos de depuración costosos en energía y tiempo de desarrollo. | ✅ Implementado | Menor deuda técnica = menor energía a largo plazo
Conclusión: El SGOHA adopta prácticas Green Software en su etapa de desarrollo académico mediante el uso de infraestructura gratuita de bajo consumo, algoritmos computacionalmente eficientes (AC-3 + MRV + LCV), ejecución bajo demanda y código de alta cobertura que reduce retrabajo energético. El costo ambiental del proyecto es mínimo comparado con sistemas equivalentes sobre infraestructura física dedicada.