## Registro de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS — SGOHA
Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos ¦ Universidad Continental ¦ 2026
ID | Descripción del Riesgo | Categoría | P (1-5) | I (1-5) | P×I | Clasificación | Estrategia de Mitigación | Relación con CSP / Restricciones
R-01 | El algoritmo CSP no encuentra solución en el tiempo límite (timeout) para conjuntos grandes de cursos | Técnico / Algoritmo | 4 | 5 | 20 | CRÍTICO | Implementar límite de 60s con retorno de asignación parcial. Aplicar AC-3 para reducir dominios antes del backtracking. Usar MRV y LCV. | Directa — RC-01 a RC-07. Complejidad NP-hard implica explosión combinatoria si los dominios no se reducen con AC-3.
R-02 | Datos de disponibilidad de docentes incompletos generan horarios infeasibles | Datos / Calidad | 4 | 4 | 16 | CRÍTICO | Validar disponibilidad mínima al crear docentes. Alertar si un docente tiene 0 bloques disponibles antes de ejecutar el CSP. | RC-04 (Disponibilidad docente). Dominios vacíos por datos incorrectos → AC-3 retorna infeasible sin explorar el árbol.
R-03 | Conflicto de solapamiento de alumnos no detectado por matrículas no actualizadas | Funcional / Datos | 3 | 5 | 15 | ALTO | Forzar recarga de matrículas activas antes de cada generación. Validar estado 'enrolled' para el periodo seleccionado. | RC-03 (No solapamiento de alumnos). Matrícula desactualizada omite restricciones de alumnos compartidos.
R-04 | Eliminación accidental de archivos críticos del repositorio (ej: directorio tests/) | Repositorio / Proceso | 3 | 4 | 12 | ALTO | Implementar Git Flow con rama develop protegida. Pull Request con revisión antes de merge a main. Sin push directo a main. | Indirecta — sin tests no se verifican RC-01 a RC-07 automáticamente. Rompe trazabilidad SDD.
R-05 | Dependencia de servicios gratuitos (MongoDB Atlas, Render, Vercel) con límites de uso | Infraestructura | 3 | 3 | 9 | ALTO | Monitorear uso mensual. Documentar límites gratuitos. Plan de migración a tier de pago si se supera el umbral. | Indirecta — si el servicio cae, el CSP no puede persistir resultados (viola INV-01 del constitution.md).
R-06 | Cuello de botella por equipo de 2 personas cubriendo todos los roles | Equipo / Gestión | 4 | 3 | 12 | ALTO | Distribuir tareas explícitamente por sprint. Documentar código. Revisión cruzada de código entre integrantes. | Indirecta — afecta capacidad de implementar y probar restricciones CSP en sprints 2 y 3.
R-07 | Capacidad de aulas insuficiente para número de alumnos impide encontrar solución | Datos / Restricciones | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Validar coherencia entre capacidad y matrículas al registrar. Alertar si ningún aula tiene capacidad suficiente. | RC-05 (Capacidad del aula). Si RC-05 elimina todas las opciones, AC-3 detecta infeasibility.
R-08 | Incompatibilidad de tipo de aula con tipo de curso bloquea asignaciones | Datos / Restricciones | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Mostrar solo aulas del tipo compatible al registrar cursos. Validar en backend antes de agregar al dominio CSP. | RC-07 (Tipo de aula compatible). Reduce dominios; si todas las aulas compatibles están ocupadas, genera backtracking intensivo.
R-09 | Pérdida de trazabilidad entre backlog Jira, commits y funcionalidades implementadas | Proceso / Gestión | 3 | 3 | 9 | ALTO | Incluir ID de historia en cada commit (ej: feat(HU-06): implementar CSP). Revisar trazabilidad en cada sprint review. | Indirecta — afecta criterio SDD: coherencia entre especificación, modelado e implementación.
R-10 | Regresión en el algoritmo CSP al modificar restricciones sin ejecutar suite de tests | Técnico / Calidad | 3 | 5 | 15 | ALTO | Ejecutar suite TDD completa antes de todo merge a main. Restaurar y mantener directorio tests/ en el repositorio. | Directa — constraints.test.js, solver.test.js, heuristics.test.js verifican RC-01 a RC-07.
LEYENDA: CRÍTICO (P×I≥16) ¦ ALTO (P×I 9-15) ¦ MEDIO (P×I 4-8) ¦ BAJO (P×I 1-3)

## Registro de Oportunidades
REGISTRO DE OPORTUNIDADES — SGOHA
Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos ¦ Universidad Continental ¦ 2026
ID | Descripción de la Oportunidad | Categoría | Probabilidad | Impacto Positivo Esperado | Estrategia de Aprovechamiento
O-01 | El enfoque SDD detecta conflictos de restricciones ANTES de implementar, reduciendo retrabajo significativamente | Proceso / Metodología | Alta | Reducción ~30% en bugs por requisitos ambiguos. Mayor trazabilidad. Mejor evaluación académica por coherencia entre artefactos. | Mantener constitution.md y Spec.md actualizados. Revisar coherencia con implementación en cada sprint review.
O-02 | El algoritmo CSP (AC-3 + Backtracking + MRV + LCV) puede escalarse para cientos de cursos en producción real | Técnico / Algoritmo | Media | El sistema puede evolucionar de prototipo académico a herramienta real para la Universidad Continental. | Documentar la arquitectura del solver. Diseñar módulo CSP desacoplado del resto del sistema para facilitar escalado.
O-03 | Cobertura TDD >70% facilita agregar nuevas restricciones sin romper las ya implementadas | Técnico / Calidad | Alta | Capacidad de agregar restricciones blandas (RB-01 a RB-04) en futuras versiones sin regresar restricciones duras. | Restaurar directorio tests/. Ejecutar suite completa antes de cada merge. Agregar tests para restricciones blandas.
O-04 | Stack MERN con React + TypeScript permite interfaz de visualización de horarios altamente interactiva | Técnico / UX | Alta | Diferenciación frente a soluciones en Excel. Mayor adopción por usuarios finales. | Priorizar vista de calendario semanal interactiva en Sprint 3. Usar componentes reutilizables para futuras mejoras.
O-05 | Metodología Scrum permite ajustar alcance si el CSP resulta más complejo de lo esperado | Gestión / Proceso | Alta | Reducción del riesgo de no-entrega. Flexibilidad para priorizar módulos críticos sobre secundarios. | Revisar y re-priorizar backlog al inicio de cada sprint. Mantener historias listas como buffer para el sprint.
O-06 | Infraestructura 100% gratuita (MongoDB Atlas, Vercel, Render) reduce costos de hosting a S/. 0.00 | Infraestructura / Costo | Alta | El presupuesto de infraestructura se libera para contingencias. Proyecto financieramente sostenible. | Documentar límites de planes gratuitos. Configurar alertas de uso. Plan de migración a pago si se necesita.
O-07 | Trazabilidad Jira ↔ Commits ↔ Tests demuestra madurez profesional y sirve como portafolio | Equipo / Carrera | Media | El repositorio bien gestionado es evidencia de competencias en Git Flow, SDD y Scrum para futuras oportunidades. | Incluir ID de historias en commits. Mantener PRs documentados. Publicar repositorio público al finalizar el curso.
O-08 | Los patrones CSP modelados pueden reusarse para planificación de exámenes y asignación de laboratorios | Técnico / Reusabilidad | Media | El módulo CSP se convierte en librería reutilizable, multiplicando el impacto más allá del alcance inicial. | Mantener módulo csp/ desacoplado con interfaz clara. Documentar cada restricción en constitution.md.

## Matriz de Riesgo
MATRIZ DE PROBABILIDAD × IMPACTO
P \ I | 1 (Muy Bajo) | 2 (Bajo) | 3 (Medio) | 4 (Alto) | 5 (Muy Alto)
5 (Muy Alta) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 (Alta) | 4 | 8 | 12 R-05 R-06 | 16 R-02 | 20 R-01
3 (Media) | 3 | 6 | 9 R-08 R-09 | 12 R-04 | 15 R-03 R-10
2 (Baja) | 2 | 4 | 6 | 8 R-07 | 10
1 (Muy Baja) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| CRÍTICO (≥16) | ALTO (9-15) | MEDIO (4-8) | BAJO (1-3)